АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –



## **ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от «30» апреля 2015 года № 179

Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район № 687 от 15 ноября 2013 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании – Пронский муниципальный район» администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2014 годсогласно приложению.

2. Ведущему специалисту по технической защите информации администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования – Пронский муниципальный район.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район по экономическому развитию О.А. Финякину.

Глава администрации А.П. Шаститко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

Пронский муниципальный район

от «30» апреля 2015 года № 179

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2014 год

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Пронского района, за 2014 год подготовлен на основе данных финансово-казначейского управления администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район о финансировании муниципальных программ и отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ об исполнении программ.

Финансовое обеспечение муниципальных программ.

В 2014 году в районе действует 18 муниципальных программ, финансирование которых из средств местного бюджета приведено в таблице №1.

Таблица №1

Финансирование из местного бюджета муниципальных программ

**в 2014 год**у.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Утверждено по программе, по состоянию на 1.10.2014, тыс. руб. | Финансирование из консолидированного бюджета по состоянию на 31.12.2014, тыс. руб. | % исполнения по отношению к сумме, утвержденной в программе |
| 1. | МП «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Пронском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | 94,0 | 94,0 | 100% |
| 2. | МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пронском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | 432,0 | 162,0 | 38% |
| 3. | МП «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью Пронского муниципального района на 2014-2018 годы» | 214,0 | 214,0 | 100% |
| 4. | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Пронском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | 514,0 | 303,0 | 59% |
| 5. | МП "О подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г в Пронском муниципальном районе на 2014-2015 годы» | 150,0 | 141,4 | 94% |
| 6. | МП «Молодежь Пронского муниципального района на 2014-2016 годы» | 325,0 | 323,0 | 99% |
| 7. | МП «Развитие образования Пронского муниципального района на 2014-2016 годы» | 1275,0 | 1382 | 108% |
| 8. | МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2020 годы | 1610,2 | 1130,9 | 70% |
| 9. | МП «Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2016 годы». | 3478,3 | 2786,9 | 80% |
| 10. | МП «Развитие газификации Пронского муниципального района Рязанской области в 2014-2020 годах» | 346,5 | 139,4 | 40% |
| 11. | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области на 2014 -2020 годы» | 412,0 | 391,8 | 95% |
| 12. | МП «Развитие культуры Пронского муниципального района на 2014-2020 годы» | 700,0 | 700,0 | 100% |
| 13. | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Пронском муниципальном районе в 2014-2016 годах» | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 14. | МП «Организация предоставления муниципальных услуг в Пронском муниципальном районе в 2014-2015 годах» | 564,9 | 420,1 | 74% |
| 15. | МП «Развитие малоэтажного жилищного строительства с учетом комплексного развития территорий, обеспечения жильем отдельных категорий граждан и молодежи в Пронском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» | 920,0 | 1036,8 | 113% |
| 16. | МП «Дорожное хозяйство Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2016 годы» | 4098,0 | 2643,4 | 65% |
| 17. | МП «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2015 годы" | 58,0 | 14,0 | 24% |
| 18. | МП "Устойчивое развитие сельских территорий в Пронском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 155,0 | 134,0 | 86% |
|  | Итого | 15446,9 | 12116,7 | 78% |

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ:

зону высокой эффективности имеют - 10 муниципальных программ, зону средней эффективности имеют - 4 муниципальные программы, зону низкой эффективности имеют - 4 муниципальные программы.

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Пронском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

Целью программы является формирование негативного отношения потреблению наркотиков и их незаконному обороту, а так же предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 100%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 105%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 94 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:

- приобретено 95 литров ГСМ на проведение рейдов по выявлению и уничтожению дикорастущих посевов конопли;

- проведение фестиваля «Царь горы»;

- проведение мероприятия «Запишись в спортивную школу»;

- проведение мероприятия «Спорт против наркотиков»;

- осуществлена подписка на журнал «Не будь зависим – скажи наркотикам НЕТ»;

- проведено две комплексно-профилактических операции: «Мак» и «Канал»;

- изданы и распространены брошюры антинаркотической направленности;

- приобретен видеопроектор.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пронском муниципальном районе на 2014-2018 годы».

Целью программы является снижение уровня беспризорности, безнадзорности, преступности и правонарушений среди несовершеннолетних путем реализации мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 38%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 113%.

Доля средств, полученных из областного бюджета в общем объеме финансирования программы в 2014 году 54%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 162,0 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:

- трудоустроено 150 несовершеннолетних школьников во время летних каникул;

- «Проведение тематических, культурно-развлекательных оздоровительных программ с детьми и подростками по месту жительства»

- проведение праздника, посвященного Дню защиты детей;

- празднование Дня молодежи».

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью Пронского муниципального района на 2014-2018 годы»

Целью программы является повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 100%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 87%.

Доля средств, полученных из областного бюджета в общем объеме финансирования программы в 2014 году 57%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 214 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:

- «Дополнительные меры по организации спортивной и досуговой работы по месту жительства и учебы, повышению уровня доступности досуговых учреждений для детей, подростков, молодежи, находящихся в социально опасном положении, обеспечение их спортивным инвентарем»;

- «Дополнительные меры по обеспечению (приобретение, изготовление нагрудных знаков, нарукавных повязок и удостоверений) и материальному поощрению народных дружинников»;

- «Участие несовершеннолетних детей и молодежи в региональных спортивных соревнованиях» (приобретение ГСМ);

- «Материальная поддержка гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;

- «Проведение районных соревнований «Школа безопасности» и участие в областных соревнованиях среди несовершеннолетних детей и молодежи».

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона средней эффективности.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пронском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

Целью программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 59%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 166%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 303,0 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- «Подписка на газету «Добрая дорога детства» и общероссийским еженедельником «Стоп-газета»;

- приобретены учебно-методические пособия по изучению правил дорожного жвижения;

- приобретено диагностическое оборудование для проведения предрейсового технического осмотра транспорта;

- «Проведение районного слета юных инспекторов дорожного движения»;

- Приобретены муляжи автоматической фиксации административных правонарушений.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа "О подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г в Пронском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

Цель программы является содействие повышению уровня социальной адаптации и создание условий для улучшения качества жизни ветеранов, дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 94%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 100%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 141,5

тыс. руб. при этом профинансированы мероприятия:

- оказание адресной помощи ветеранам (подписка на газету);

- пошив формы для кадетов Малинищинской СОШ;

- строительство памятника в п. Орловский.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Молодежь Пронского муниципального района на 2014-2016 годы».

Цель программы повысить эффективность реализации молодежной политики в Пронском муниципальном районе.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 99%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 95%.

Доля средств, полученных из областного и федерального бюджетов, в общем объеме финансирования программы в 2014 году составила 78 %.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 323тыс. руб., при этом профинансированы следующие подпрограммы:

- «Обеспечение жильем молодых семей» (1 семья приобрела жилье с использованием социальной выплаты);

- «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» (Проведение мероприятий патриотической направленности: фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России», «Боевое братство», конкурс «А, ну-ка, парни!», спортивная эстафета «Армейские забавы», митинг «Подвиг. Мужество. Слава.», выставка стендового моделизма, районный фестиваль «Храм души», участие в областном краеведческом конкурсе «История. Памятники. Люди.», творческий конкурс «Слово доброе посеять»);

- «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи» (Проведение мероприятий социально-патриотических акций по военно-патриотическому воспитанию (оборонно - спортивный оздоровительный лагерь «Патриот»);

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» (организация лагерей отдыха для подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений Пронского района).

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона средней эффективности.

Муниципальная программа «Развитие образования Пронского муниципального района на 2014-2016 годы».

Цель программы обеспечение доступности качественного образования и позитивной социализации детей в соответствии с потребностями населения.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 108%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 97%.

Доля средств, полученных из областного и федерального бюджетов, в общем объеме финансирования программы в 2014 году составила 75 %.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 1382,0 тыс. руб., при этом профинансированы:

- подпрограмма «Одаренные дети», в том числе мероприятие: «Развитие поддержки одаренных детей» (Проведено чествование детей, награжденных медалью «За особые успехи в учении»);

- подпрограмма «Развитие общего образования», в том числе мероприятие:

- «Проведение текущего и капитального ремонта» (проведен ремонт кровли МДОУ «Детский сад – Карьер», косметический ремонт МОУ «Пронская СОШ», система отопления МДОУ «Октябрьский детский сад», замена котлов МОУ «Тырновская СОШ»);

- «Приобретение автобусов для осуществления школьных перевозок (приобретен автобус МОУ «Пронская СОШ» (софинансирование);

- подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (организация новогоднего праздника для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации на базе Центра психологической помощи);

- подпрограмма «Реализация современных моделей успешной социализации детей» (приобретение грамот, дипломов; приобретение переходящего приза «Мудрая сова» для победителя конкурса «Аукцион знаний» - победитель конкурса команда Октябрьской и Малинищинской СОШ «Селянка»;

- подпрограмма «Укрепление здоровья школьников», в том числе мероприятие: «Обновление материально-технической базы спортивных залов»;

- подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Пронского района», в том числе мероприятие: «Осуществление целевых направлений выпускников школ на педагогические специальности (доплата к стипендии);

-подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций» в том числе мероприятия:

- «Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно- технических систем обеспечения пожарной безопасности» (Закуплены огнетушители для ОУ, произведён замер сопротивления изоляции в ОУ проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций);

- «Оснащение образовательных организаций комплексами иженерно- технических систем обеспечения антитеррористической безопасности» (Установка системы видеонаблюдения МОУ «НСОШ №3», МОУ«цпмсс», выполнено ограждение территории филиала МОУ «Малинищинская СОШ» «Гремякская нач. школа-д/с»);

- подпрограмма «Организационно- методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования», в том числе мероприятие: «Развитие системы управления качеством образования, в том числе, приобретение необходимого оборудования, программного обеспечения»

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона средней эффективности.

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2020 годы»

Цель программы повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в сфере водоснабжения и водоотведения.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 70%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 42%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 1130,9 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- разработка ПСД на строительство объектов водоснабжения: д. Мамоново (2 очередь строительства),

- разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений р.п. Пронск;

- реконструкция канализационных сетей в с. Октябрьское.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона низкой эффективности.

Муниципальная программа «Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2016 годы»

Целью программы является обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (образования, культуры, физической культуры и спорта).

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 80%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 100%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 2787,0 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- Строительство культурно­-спортивного центра в с.Малинищи (проверка дымоходов и вентканалов);

- разработка ПСД на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Новомичуринск.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Развитие газификации Пронского муниципального района Рязанской области в 2014-2020 годах»

Целью программы является экономия средств районного бюджета от перевода на газовое топливо объектов социальной сферы, улучшение социальных условий жизни населения района.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 40%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 25%.

Доля средств, полученных из областного бюджета, в общем объеме финансирования программы в 2014 году составила 79 %.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 139,363 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- АТП школы в с. Тырново (замена оборудования).

- строительство газораспределительных сетей в д.Терновая Погореловка, д.Елизаветино.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона низкой эффективности.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области на 2014 -2020 годы»

Цель программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 78%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 100%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 392,0 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- «разработка ПСД по переводу на индивидуальное отопление 14 многоквартирных домов» (частичная оплата);

- «ремонт ветканалов в с. Береговая Погореловка»;

- «ремонт системы отопления по ул. Советской, д.20 (здание МФЦ - частичная оплата).

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Развитие культуры Пронского муниципального района на 2014-2020 годы»

Целью программы является обеспечение конституционного права населения Пронского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 100%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 106%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 700,0 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- Подключение к сети Интернет Мамоновской сельской библиотеки;

- Капитальный ремонт Тырновского сельского Дома культуры.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Пронском муниципальном районе в 2014-2016 годах»

Целью программы является обеспечение благоприятных условий для интенсивного развития малых и средних предприятий и осуществления их деятельности.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 100%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 160%.

Доля средств, полученных из федерального бюджета, в общем объеме финансирования программы в 2014 году составила 87 %.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 100,0 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства

- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства («Пронского центра поддержки предпринимательства - бизнес - инкубатора»).

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Организация предоставления муниципальных услуг в Пронском муниципальном районе в 2014-2015 годах»

Целью программы является оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 74%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 100%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 420,127 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- обеспечение функционирования информационных систем реестров муниципальных услуг;

- приобретение электронных носителей средств ЭЦП и лицензий на право использования программных средств криптографической защиты информации;

-проведение капитального ремонта и оснащение помещений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", с целью приведения их характеристик в соответствие с требованиями к организации МФЦ (благоустройство территории, устройство забора, замена окон 2 этажа, проверка дымоходов и ветканалов и тд.).

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства с учетом комплексного развития территорий, обеспечения жильем отдельных категорий граждан и молодежи в Пронском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы».

Целью программы является стимулирование развития молоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования с учетом комплексного развития территорий, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и молодежи.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 113%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 100%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 1036,8 тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:

- разработка проекта планировки территории в д. Бакланово Пронского района Рязанской области;

- разработка проекта планировки территории по ул. Верхне – Архангельская в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона средней эффективности.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2016 годы»

Проблема безопасности дорожного движения одна из актуальных проблем в Пронском районе.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 65%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 100%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 2643,4

тыс. руб., при этом профинансированы следующие мероприятия:

- приведение в нормативное состояние подъездов к железнодорожному переезду автодороги Кисьва - Денисово;

- изготовление ПСД на ремонт автодороги Кисьва – Денисово;

- поэтапный ремонт автодороги Кисьва – Денисово;

- оформление автодорог в муниципальную собственность;

- изготовление ПСД по ремонту автодороги п.Погореловский: подъезд к п. Береговая Погореловка;

- зимнее и летнее содержание автодорог.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона высокой эффективности.

Муниципальная программа «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения Пронского муниципального района Рязанской области на 2014-2015 годы"

Целью программы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимых условий для устойчивого социально- экономического развития района, безопасной жизнедеятельности на водных объектах района, уменьшение количества погибших при происшествиях на воде.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 24%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 6%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 14,0 тыс. руб., при этом профинансировано мероприятие:

- «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, в том числе: подготовка спасателей- общественников на водных объектах, обученных приемам спасения людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи» (были приобретены буйки для ограждения, ограждения для детского купания, страховочная веревка, автомобильные аптечки).

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона низкой эффективности.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Пронском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента её реализации 86%.

Показатель оценки результативности, проведенной на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей (индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) плановых значений, составил 8%.

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 134,0 тыс. руб., при этом профинансированы мероприятия:

- ввод в действие распределительных газовых сетей (страховка и техническое обслуживание газопровода д. Терновая Погореловка)

- подготовка топографического плана по планировке территории для многодетных семей на ул. Верхне­-Архангельская в р.п.Пронске.

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных программ, программе определяется зона низкой эффективности.

Ю.М. Кочуйкова –

начальник экономического отдела

3-13-94